## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJMA - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em março/2023
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Sistema de monitoramento de impressões.	Mensurar o quantitativo de impressões na sede da SJMA, apontando o usuário, lotação, período e equipamento o que impactará na redução do consumo de papel e toner no âmbito da Seccional.	10/18	jun/21	sem custo	% de pacotes de trabalho da EAP executados	Executar 100% dos pacotes de trabalho da EAP	concluído	concluído	100%			Nutec/MA	0004315-77.2019.4.01.8007	John Michael Silva Brito
	Geração fotovoltaica - Sub. Judiciária de Imperatriz	cortes orçamentários anuais e escalonados atrelados ao custo elevado de energia no Maranhão fazem a SJMA pensar em alternativas à redução do consumo de energia, tendo na geração fotovoltaica uma alternativa importante neste cenário.	07/20	dez/21	R$ 200.780,50	% de pacotes de trabalho da EAP executados	Executar 100% dos pacotes de trabalho da EAP	concluído	concluído	100%		1	Seseg/MA	0003056-76.2021.4.01.8007	Rogério Cesar de Melo Viana
	Sistema para detecção de equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente.	Um sistema de detecção de equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente impacta na redução do consumo de energia no âmbito da Seccional e no meio ambiente.	set/18	dez/21	sem custo	% de pacotes de trabalho da EAP executados	Executar 100% dos pacotes de trabalho da EAP	concluído	concluído	100% .		1	Nutec/MA	0004290-64.2019.4.01.8007	John Michael Silva Brito
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma

Iniciativas em atraso de acordo com o cronograma
	Transformação Digital	Digitalizar e migrar os processos judiciais em tramitação ajustada na SJMA	01/06/22	01/12/23	R$ 1.212.320,03	1. número de autos físicos digitalizados 2. número de processos migrados (e-Jur, Pje)	a) 2% até 2019; b) 32% até 2020; / c) 90% até 12/2021; d) 100% até dez/2022.	Em em atraso de acordo com o cronograma	Havia a previsão de se ter até 31/12/2021 o montante acumulado de 90% dos processos em tramitação ajustada digitalizados e migrados . Em dez/21 o montante alcançou 98,06%. Em 04/07/2022 havia o montante de 1,68% de processos com tramitação ajustada pendente de digitalização e migração. Em 04/11/22 resta o mentante de 0,62% de processos físicos em tramitação ajustada pendentes de migração. Em 28/12/2022 resta o montante de 0,4% de processos físicos em tramitação ajustada (1.042 processos). Em 10/04/23 resta o montante de 0,3% de processos físicos( 2.299 processos em tramitação ajustada)	A SJMA já possui 99,03% dos seus processos em tramitação ajustada digitalizados ou já no Pje. Possui 0,97% de processos em tramitação ajustada no Processual. Dados Pjômetro da SJMA.	0,97	1	Semad	0003425-70.2021.4.01.8007	Ana Paula de Oliveira Fernandes
	Pegada de carbono da SJMA	Mensuração da pegada de carbono de cada processo em tramitação na sede da SJMA. Conclamação dos principais demandantes a compensar os impactos negativos no meio ambiente com a judicialização via reflorestamento.	01/01/23	01/01/24	R$ 58.080,00	% de pacotes de trabalho da EAP executados	Executar 100% dos pacotes de trabalho da EAP	Em execução com atraso com o cronograma	Projeto em fase de elaboração em conjunto com a Universidade Federal do Maranhão, Curso de Engenharia Ambiental e sanitária, em fase de análise da proposta e fechamento do orçamento proposto.	0%	0%	0%	Seram/MA	0006741-57.2022.4.01.8007	Ana Paula de Oliveira Fernandes
	Pje a qualquer tempo, em todo lugar.	Ainda que o PJe faça parte do cenário da Justiça Federal desde 2015 é significativo o número de usuários da Justiça Federal que comparecem aos balcões de atendimento em busca de informações de processos inclusos neste Sistema, aos quais poderia ter acesso pela simples consulta ao seu processo do modo online. / Nesse cenário os servidores ocupam parte significativa prestando informações que podem ser obtidas pelos usuários sem ligar ou comparecer à Justiça Federal, e voltar tal força de trabalho para o andamento dos processos. / Uma campanha massiva destinadas ao usuário externo demonstrando não ser necessária a vinda à Justiça Federal e a forma de acesso ao PJe impactaria de forma significativa na agilização dos trâmites judiciais.	dez/19	jun/2023	R$ 0,00	% de pacotes de trabalho da EAP executados	Executar 100% dos pacotes de trabalho da EAP	Em execução com atraso	Executado: Script contendo informações acerca do PJe e formar de acesso e divulgação deste script no instagram da Justiça Federal. / A executar: / Confecção de baneres e cartazes contendo o script elaborado pela Setcos com assessoria da Setcos; Disponibilização dos baneres e cartazes na Capital e do script no site da SJMA.	70%	0,45	0	6ª Vara Federal	0007537-53.2019.4.01.8007	Giovana Simões Castro

Iniciativas canceladas e suspensas
	Utilização de Softphones integrados à infraestrutura telefônica da SJMA	A utilização de softphone possibilita o recebimento/realização de ligações em microcomputadores ou smartphones fora das dependências da SJMA, através da VPN agiliza a comunicação e reduz custos.	mar/21	dez/23	R$ 1.530,00		b) 32% até 2020;	Em execução com atraso	Executado: Levantamento de requisitos; disponibilização de recursos; contratação de prestador de serviços; configuração de todas as centrais telefônicas; testes. A executar: correção de problemas e implantação. A empresa prestadora de serviço não conseguiu finalizar as configurações, até o momento. Retirado por ser uma iniciativa que na reunião do CIPE Local foi avaliada que no atual cenário não há porque ser realizada.	90% das entregas previstas	0,714285714285714	1	Nutec/MA	0005431-50.2021.4.01.8007	John Michael Silva Brito
	Aplicativo de Monitoramento da Temperatura dos Data Centers da SJMA	monitorar em tempo real a temperatura e umidade dos ambientes críticos da SJMA (Data Centers da capital e subseções), emitindo alertas no aplicativo em caso de falhas, possibilitando atuação rápida na resolução de problemas do sistema de refrigeração dos ambientes monitorados.	1/12/20	1/6/22	R$ 913,00	% de pacotes de trabalho da EAP executados	Executar 100% dos pacotes de trabalho da EAP	sobrestado	Os estagiários do Nutec estão em fase de seleção. Mas, no entanto, já há projetos prioritários para desenvolvimento nos próximos meses. Assim, o projeto tratado neste PA SEI deverá ser sobrestado, por não conseguirmos estimar um prazo de conclusão.	90% do aplicativo desenvolvido	0,666666666666667	1	Nutec/MA	0003372-89.2021.4.01.8007	John Michael Silva Brito